## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
ID | TAREFAS | QUANTIDADE DE DIAS
SPRINT 1
1 | REQUISITOS | 3
2 | CRONOGRAMA | 1
3 | INTRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO | 2
SPRINT 2
4 | WIREFRAME DE ALTA QUALIDADE | 4
5 | FRONT-END | 8
6 | METODOLOGIA DA DOCUMENTAÇÃO | 2
SPRINT 3
7 | BANCO DE DADOS | 6
8 | METODOLOGIA | 3
SPRINT 4
9 | BACK-END | 8
10 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 3
TOTAL DE DIAS |  | 40

## GRAFICO DE GANTT
GANTT PLANEJADO
TAREFAS | DATA INICIO | DIAS | DATA FIM
REQUISITOS | 2024-07-29 | 3 | 2024-08-05
CRONOGRAMA | 2024-07-29 | 1 | 2024-07-29
INTRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO | 2024-07-31 | 2 | 2024-08-05
WIREFRAME DE ALTA QUALIDADE | 2024-08-19 | 4 | 2024-08-28
FRONT-END | 2024-08-19 | 8 | 2024-09-11
METODOLOGIA DA DOCUMENTAÇÃO | 2024-08-19 | 2 | 2024-08-21
BANCO DE DADOS | 2024-09-18 | 6 | 2024-10-07
METODOLOGIA | 2024-09-18 | 3 | 2024-09-25
BACK-END | 2024-10-23 | 8 | 2024-11-18
DOCUMENTAÇÃO FINAL | 2024-10-23 | 3 | 2024-10-30
45502
45614

## REQUISITOS
REQUISITOS FUNCIONAIS
IDENTIFICAÇÃO | REQUISITO | DESCRIÇÃO
RF_1 | Notificação | Avisos prévios sobre promoções e pacotes
RF_2 | Pesquisa | O Site possuira uma barra de pesquisa para encontrar viagens
RF_3 | Carrinho de compras
REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS
IDENTIFICAÇÃO | REQUISITO | DESCRIÇÃO
RNF_1 | LINGUAGENS | O sistema deve ser feito apartir das linguangens HTML e CSS.
RNF_2 | HOSPEDAGEM
RNF_3 | PERFORMANCE | O site não deve apresentar lentidão para visualização das informações