## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
ID | TAREFAS | QUANTIDADE DE DIAS
SPRINT 1
1 | REQUISITOS | 2
2 | CRONOGRAMA | 1
3 | INTRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO | 2
SPRINT 2
4 | WIREFRAME DE ALTA QUALIDADE | 4
5 | FRONT-END | 4
6 | METODOLOGIA DA DOCUMENTAÇÃO | 2
SPRINT 3
7 | BANCO DE DADOS | 6
8 | METODOLOGIA | 3
SPRINT 4
9 | BACK-END | 8
10 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 3
TOTAL DE DIAS |  | 35

## REQUISITOS
REQUISITOS FUNCIONAIS
IDENTIFICAÇÃO | REQUISITO | DESCRIÇÃO
RF_1
RF_2
RF_3
REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS
IDENTIFICAÇÃO | REQUISITO | DESCRIÇÃO
RNF_1 | LINGUAGENS | Sera utilizado as linguagens HTML, CSS e JavaScript
RNF_2 | HOSPEDAGEM
RNF_3